## 亮迪线路板
状态 | 类型 | 销售订单号 | 客户型号 | 本厂型号 | 规格 | 客户下单时间 | 商定交期 | 实际交期 | 销售备注 | 订单数量 | 评审数量 | 贴片入库数量 | 产线投产数量 | 入库良品数量 | 交货数量 | 采购备注 | 订单评审 | 销售下单 | 电子预计齐套 | 电子实际入库 | 烧录 /测试 | 贴片配料出库时间 | 插件配料出库时间 | 委外贴片完成时间 | 委外插件完成时间 | 预计齐套到厂时间 | 实际齐套到厂时间 | 产线计划完工时间 | 产线实际完工时间 | 维修入库时间
Note on K1: 杨敏-巨数创新: 客户订单的数量，并且根据交换情况拆分
Note on L1: 陈萍: 销售填写 杨敏-巨数创新: 订单评审时确定的生产数量，也就是备材料的最低数量
Note on M1: 江箭樱: 电子采购填写 杨敏-巨数创新: 安排的贴片数量
Note on N1: 杨敏-巨数创新: 安排的生产数量，可能就是插件数量或者是音箱的组装数量 杨敏-巨数创新: 这里的产线，可能是声泰龙的电子车间，也可能是委外供应商的插件产线
Note on O1: 杨敏-巨数创新: 最终可以入库的良品数量，需要在生产基本完成后或发货前填写
Note on S1: 江箭樱: 销售在ERP下单日期
Note on U1: 江箭樱: 进料检验完成后的入库时间

## 亮迪辅件
状态 | 销售订单号 | 本厂型号 | 客户型号 | 品名 | 客户下单时间 | 客户交期 | 实际交期 | 销售备注 | 订单数量 | 评审数量 | 交货数量 | 采购备注 | 订单评审 | 销售下单日期 | 预计齐套 （电子） | 实际入库 （电子） | 预计齐套 （结构） | 实际入库 （结构） | 出库时间
| 20200500000004 | MARA0000100V01 | Y-1-0YKQ-314 | 遥控器7键，白色壳体，定时调档功能（曼克）YKQ-K-W-0-1-MK023 | 2020-05-07 | 7/15 |  | 客户交期红色部分为7/14号客户有变动的交期。 | 15 | 15 |  | 发出50只 | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 2020-07-15
| 20200500000007 | X-RC302-W7-0-EM | Y-1-0YKQ-302 | 7按键，白色壳体，红外遥控器，EUROM版 | 2020-05-11 | 8/1 | 2020-07-15 |  | 89 | 89 | 89 | 发货89只 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-15
| 20200500000024 | MARA0000100V01 | Y-1-0YKQ-314 | 遥控器7键，白色壳体，定时调档功能（曼克）YKQ-K-W-0-1-MK023 | 2020-05-25 | 7/15 |  |  | 1350 | 1350 |  | 发出1350只 | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  |  | 2020-07-15
| 20200500000025 | X-RC302-W7-0-EM | Y-1-0YKQ-302 | 7按键，白色壳体，红外遥控器，EUROM版 | 2020-05-28 | 8/1 | 2020-07-15 |  | 38 | 38 | 38 | 发货38只 | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-15
| 20200600000005 | X-RC302-W7-0-EM | Y-1-0YKQ-302 | 7按键，白色壳体，红外遥控器，EUROM版 | 2020-06-08 | 8/1 | 2020-07-15 |  | 1595 | 1905 | 1595 | 发货1673只 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2020-07-25 | 2020-07-15
| 20200600000005 | X-RC302-W7-0-EM | Y-1-0YKQ-302 | 7按键，白色壳体，红外遥控器，EUROM版 | 2020-06-08 | 8/1 |  |  | 310 | [7 empty] | 2020-07-25
| 20200600000005 | X-RC302-W7-0-1-S-EM | Y-1-0YKQ-308 | W315遥控器，EUROM板 | 2020-06-08 | 8/1 |  |  | 585 | 585 |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2020-07-25
| 20200600000005 | YKQ-K-W-0-1-T | Y-1-0YKQ-315 | 遥控器 | 2020-06-08 | 8/5 |  |  | 500 | 500 |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2020-07-25
| 20200600000005 | X-YDF77-83B-4F60PU | Y-1-00LB-001 | 扬声器YDF77-83B-4F60PU/MH2-EC+带线 | 2020-06-08 | 7/15 | 2020-07-15 | 已焊接完成未发入库单 | 900 | 900 | 900 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  |  | 2020-06-23
| 20200600000005 | T-YD50-80A-6N15.5C | Y-1-FSLB-121-001 | 防水喇叭50（带线）（版本号：S1-20180420) | 2020-06-08 | 2020-08-20 | 2020-07-15 | 是否已交货，需要和李科确认 | 300 | 300 | 300 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  |  | 2020-06-26
| 20200600000005 | X-YXLXW318-05-EC | Y-1-0LJX-121-003 | L=1.2M,彩色线，两端8pin 2.54mm公插头 | 2020-06-08 | 7/20 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-09
| 20200600000005 | X-YXLXW318-06-EC | Y-1-0LJX-121-004 | L=1.2M,红黑，两端2pin 2.54mm公插头 | 2020-06-08 | 7/20 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-09
| 20200600000009 | X-RC302-W7-0-EM | Y-1-0YKQ-302 | 7按键，白色壳体，红外遥控器，EUROM版 | 2020-06-15 | 8/1 |  |  | 500 | 500 |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-25
Y | 20200600000009 | X-RC302-W7-0-1 | Y-1-0YKQ-301 | 7按键，白色壳体，红外遥控器，无LOGO | 2020-06-15 | 7/10 | 2020-07-15 |  | 830 | 830 | 830 | 发出830只 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-15
| 20200600000010 | X-RC302-W7-0-1 | Y-1-0YKQ-301 | 7按键，白色壳体，红外遥控器，无LOGO | 2020-06-15 | 7/20 | 2020-07-15 |  | 545 | 1000 | 545 | 发出570只 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-15
| 20200600000010 | X-RC302-W7-0-1 | Y-1-0YKQ-301 | 7按键，白色壳体，红外遥控器，无LOGO | 2020-06-15 | 7/20 |  |  | 455 | [7 empty] | 2020-07-25
| 20200600000009 | X-RC302-W7-0-1-S | Y-1-0YKQ-307 | W315遥控器，白色壳体，音响，LED标识，标准板 | 2020-06-15 | 8/1 |  |  | 500 | 500 |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  |  | 2020-07-25
| 20200600000015 | X-RC302-W7-0-1 | Y-1-0YKQ-301 | 7按键，白色壳体，红外遥控器，无LOGO | 2020-06-19 | 7/30 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  |  | 2020-07-25
| 20200600000015 | X-RC302-W7-0-3B | Y-1-0YKQ-311 | 遥控器，7键，白色壳体，I,II,III键，标准版 | 2020-06-19 | 8/1 |  |  | 117 | 117 |  | 发出111只 | 2020-06-19 | 2020-06-19 |  |  | 2020-07-15
| 20200600000018 | X-RC302-W7-0-1 | Y-1-0YKQ-301 | 7按键，白色壳体，红外遥控器，无LOGO | 2020-06-28 | 8/10 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  |  | 2020-07-25
| 20200600000019 | X-RC302-W7-0-1-S-EM | Y-1-0YKQ-308 | W315遥控器，EUROM板 | 2020-06-29 | 8/1 |  |  | 100 | 100 |  |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  |  | 2020-07-25
| 20200700000005 | X-RC302-W7-J-1-M | Y-1-0YKQ-312 | 继电器摇头遥控器，7键，白色壳体，ON OFF键 | 2020-07-09 | 2020-08-20 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | 2020-08-15
| 20200700000005 | X-RC302-W7-0-2-S-092 | Y-1-0YKQ-313 | 遥控器7键，白色壳体，ON OFF键，音响标准版 | 2020-07-09 | 2020-08-20 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | 2020-08-15
| 20200700000005 | T-LB-SPK-W317 | Y-1-00LB-003 | 高音喇叭带线 | 2020-07-09 | 2020-08-20 |  |  | 400 | 400 |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-30
| 20200700000005 | T-LB-SPK-W317-M | Y-1-00LB-004 | 中音喇叭带线 | 2020-07-09 | 2020-08-20 |  |  | 400 | 400 |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-30
| 20200700000005 | WC-W317-TFL-JJ-B-11 | Y-1-0LJX-092-001 | 红色特氟龙线 | 2020-07-09 | 2020-08-20 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-25
| 20200700000005 | WC-W317-TFL-JJ-R-11 | Y-1-0LJX-092-002 | 黑色特氟龙线 | 2020-07-09 | 2020-08-20 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-25
| 20200700000005 | G-MFDW317-EVA | Y-1-0MFP-092-002 | 密封垫EVA | 2020-07-09 | 2020-08-20 |  |  | 500 | 500 |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-24
| 20200700000005 | X-MFT150*8-01-A0.8 | Y-1-0MFP-092-003 | 密封条1(黑色EVA) 150MM长 W317用防震EVA条 | 2020-07-09 | 2020-08-20 |  |  | 800 | 800 |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-24
| 20200700000007 | X-LGP95X13-01-S-EC | Y-1-00TJ-062-001 | 氛围灯透镜 | 2020-07-14 | 2020-08-20 |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-20
| 20200700000007 | WN-ANT310-1 | Y-1-00TX-001 | 2.4GHz 天线 L4CM sma弯头镀金带扭力（金色） | 2020-07-14 | 2020-08-01 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-23
| 20200700000007 | WN-ANT315-01 | Y-1-00TX-003 | ATN315-01 2.4G天线，SMA公头公针（062-KB-S直形黑色天线） | 2020-07-14 | 2020-08-01 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-23
| 20200700000007 | Q-Y-1-0JYP-057-001 | Y-1-0JYP-057-001 | 005G2-EKY绝缘皮 | 2020-07-14 | 2020-08-01 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-24
| 20200700000007 | X-MFQW315-00-EVA-EC | Y-1-0MFP-062-005 | SPK密封垫 EVA L82*W82*T1.5mm,单面背胶，密封低音和卫星喇叭 | 2020-07-14 | 2020-08-01 |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-24
| 20200700000007 | X-RC301-W2-0-1-EM | Y-1-0YKQ-105 | 双键白色大小圆按键，新款，EUROM版 | 2020-07-14 | 2020-08-20 |  |  | 600 | 600 |  | 2键模具待修，暂未回复交期 |  | 2020-07-14
| 20200700000007 | X-RC302-W7-0-1 | Y-1-0YKQ-301 | 7按键，白色壳体，红外遥控器，无LOGO | 2020-07-14 | 2020-08-20 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 2020-07-14 |  |  | 2020-08-10
| 20200700000007 | X-RC302-W7-0-EM | Y-1-0YKQ-302 | 7按键，白色壳体，红外遥控器，EUROM版 | 2020-07-14 | 2020-08-20 |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 2020-07-14 |  |  | 2020-08-10
| 20200700000007 | X-RC302-W7-0-1-S-EM | Y-1-0YKQ-308 | W315遥控器，EUROM板 | 2020-07-14 | 2020-08-20 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 2020-07-14 |  |  | 2020-08-10
| 20200700000007 | T-YD50-80A-6N15.5C | Y-1-FSLB-121-001 | 防水喇叭50（带线）（版本号：S1-20180420) | 2020-07-14 | 2020-08-20 |  | 客户更改数量 | 200 | 200 |  | 喇叭库存505只 |  | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-30
| 20200700000007 | T-YDF100-84B-4F80R | Y-1-FSLB-121-002 | 4寸低音炮防水喇叭（带线）（版本号：S1-20180420) | 2020-07-14 | 2020-08-20 |  | 客户更改数量 | 200 | 200 |  | 喇叭库存656只 |  | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-30
| 20200700000009 | X-LGP95X13-01-S-EC | Y-1-00TJ-062-001 | 氛围灯透镜 | 2020-07-14 | 2020-08-20 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2020-07-14
2020-07-14